Projekta statuss apstiprinot NMP

un pēcuzraudzības perioda uzsākšana

Projektam tiek noteikts statuss “Pabeigts” pie zemāk minēto nosacījumu vienlaicīgas izpildes:

- kad apstiprināts/veikts noslēguma maksājums Finansējuma saņēmējam (FS)  ;

- liecības, ka reālie darbi, piegādes, pakalpojumi veikti, projekts funkcionē.

! Lai projektu uzskatītu par pabeigtu ir jāapstiprina noslēguma maksājums, pat ja apstiprināmie izdevumi 0 EUR – noslēguma maksājums apliecina, ka projekta īstenošana ir pabeigta un projekta mērķi sasniegti. Starpposma MP netiek uzskatīts par noslēguma MP.

Projektā ir apstiprināts NMP, bet vienlaicīgi projektam ir NVI, kas nav slēgti.

Ir apstiprināts  NMP

Citi NVI statusā “Apstiprināts”, kuri ietekmē projekta mērķu un rādītāju sasniegšanu. Turpinās pārsūdzības.

NVI “Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību” statusā “Apstiprināts”. Turpinās kriminālprocess.

NVI “Iepirkuma normu pārkāpums” “Aizliegta pretendentu vienošanās” (Kartelis) statusā “Apstiprināts”. Nav gala lēmuma.

Projekta statusu “Pabeigts” jāmaina uz statusu “Līgums šādos gadījumos:

! Ja pabeigtam projektam pēc laika (pēc projekta pabeigšanas)  tiek konstatēts NVI “Aizdomas par krāpšanu vai organizēto    noziedzību” vai “Iepirkuma normu pārkāpums” “Aizliegta pretendentu vienošanās” (Kartelis), projekta statusu saglabā “Pabeigts”.

Pēcuzraudzības periods uzsākas pēc NMP apstiprināšanas (pat daļā ar vismaz “0”)

- nefunkcionējošo projektu pēcuzraudzības periods sākas ar datumu, kad CFLA ir pārbaudījusi projektā

sasniegtos rezultātus, sniegusi atzinumu par projekta pilnīgu pabeigšanu (tehniski CFLA projekta veidu KPVIS

maina no “nefunkcionējošs” uz “normāls”);

- posmotiem projektiem pēcuzraudzības periods sākas ar datumu, kad  2.posms ir pilnībā pabeigts, projekts

funkcionē un ir veikts 2.posma noslēguma maksājums/apstiprināts noslēguma maksājuma pieprasījums.

! Ja projektā izpildās iepriekš minētie nosacījumi par tā pabeigšanu un pēc tam projektā ierosināts kriminālprocess, tad pēcuzraudzības periods nav jāpagarina par to laiku, kad notiek kriminālprocess.

Projekta statuss “Līgums” tiek saglabāts līdz pilnīgai projekta pabeigšanai.

Nefunkcionējošs projekts

Projekta statuss “Līgums” tiek saglabāts līdz 2.posma pabeigšanai. 2.posms ir pilnībā pabeigts (projekts funkcionē un ir veikts 2.posma noslēguma maksājums/apstiprināts noslēguma maksājuma pieprasījums).

Posmos sadalīts projekts

! Ja projektā ir konstatēta neatbilstība “Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību” un/vai “Iepirkuma normu pārkāpums”, “Aizliegta pretendentu vienošanās (kartelis)” un nevar veikt noslēguma MP, projekts  paliek statusā Līgums” . Šādiem projektiem  pēcuzraudzība sāksies pēc gala lēmumu pieņemšanas un noslēguma MP apstiprināšanas.